## 테스트결과서_요약
THE GPT 메인프로젝트 단위테스트 결과서
Main Project Unit Testing Dashboard
| 시스템 (업무) | thegpt-project (main project) | 문서 번호 | THEGPT-UT-02
| 작성 일자 | 2026-09-06 | 검증 상태 | 실행 결과 (41 TC: 36 Y / 1 N / 4 미실행)
| No | 테스트 모듈 | 테스트 시나리오 수 | 비고 / 핵심 검증 내용
| 1 | UT-01 Admin OCR Workflow / Job | 4 | 6 CASE · 입력 선검증, Core Adapter, Response, Job 상태
| 2 | UT-02 Hybrid OCR Core | 5 | 9 CASE · 문서 검증, PDF/Office 분기, 전처리·후처리
| 3 | UT-03 Web URL OCR | 4 | 8 CASE · URL/SSRF, 수집 제한, 본문·이미지, 응답 계약
| 4 | UT-04 Embedding / Neon 저장 경계 | 5 | 8 CASE · Embedder 계약, 저장 선조건, 실패 전파, Vector 폭
| 5 | UT-05 Admin LLM | 4 | 6 CASE · Registry/Application, DTO, 비교 격리, Schema
| 6 | UT-06 Admin Frontend | 4 | 4 CASE · 테스트 환경 미구성으로 전건 미실행

## 단위테스트_시나리오
THE GPT 메인프로젝트 단위테스트 결과
팀명 | 4기 3조 main project |  | 작성일자 | 2026-09-06 | 범례 |  | Y 정상 · N 결함 · 미실행
테스트 시나리오 (절차) | 테스트 케이스 | CASE ID | 테스트 데이터 | 기대 결과 | 시험일자 | 시험결과 (Y/N) | 결함/이상 내용
UT-01 OCR 입력 선검증 | Overlap이 Chunk Size 이상이면 Core를 호출하지 않는다 | TC-UT-01-01 | chunk_size=100, overlap=100, Fake Core | DocumentValidationError, Core 호출 0회 | 2026-09-06 | Y
UT-01 OCR Core Adapter | Upload 내용을 읽고 Event Loop 밖 Thread에서 Core를 실행한다 | TC-UT-01-02 | Fake PNG Upload, Thread ID 기록 Core | 결과 반환, Core Thread ID가 Event Loop와 다름 | 2026-09-06 | Y
UT-01 Admin Response | Core 정제 text를 유지하고 Chunk/confidence/readiness를 조립한다 | TC-UT-01-03 | confidence 0.95, 반복 text, 100/20 Chunk | text 불변, confidence 95.0, 복수 Chunk, ready | 2026-09-06 | Y
| 낮은 신뢰도·경고를 review로 표시하고 파일명을 basename으로 제한한다 | TC-UT-01-04 | Windows 경로형 이름, confidence 0.79, 읽기 실패 경고 | medical.pdf, 79.0, review | 2026-09-06 | Y
UT-01 OCR Job 정상 상태 | queued Job이 진행 후 completed/100/result가 된다 | TC-UT-01-05 | Fake Processor progress 10→75 | 완료 상태, progress 100, 결과 보존 | 2026-09-06 | Y
UT-01 OCR Job 보호 | Domain 오류·용량 초과·없는 Job을 구분한다 | TC-UT-01-06 | Validation 오류, max pending 1, missing ID | failed/error, CapacityError, NotFoundError | 2026-09-06 | Y | TTL 직접 검증은 최종 CASE에서 제외
UT-02 문서 검증 | 정상 PNG를 Framework 독립 문서로 변환한다 | TC-UT-02-01 | 2×2 PNG bytes, image/png | 파일명·확장자·bytes가 보존된 문서 반환 | 2026-09-06 | Y
| 빈 파일과 제한 초과 파일을 거부한다 | TC-UT-02-02 | 0 byte, max+1 byte | 각각 검증 Domain 오류 | 2026-09-06 | Y
| 확장자와 실제 Binary가 다르면 거부한다 | TC-UT-02-03 | PNG bytes + .pdf | 처리 전 Validation 오류 | 2026-09-06 | Y
UT-02 PDF 분기 | Digital PDF는 Native text를 쓰고 OCR하지 않는다 | TC-UT-02-04 | Native text 충분 PDF Fixture | OCR 호출 0회, native text 반환 | 2026-09-06 | Y
| Scanned PDF는 페이지를 렌더링해 OCR한다 | TC-UT-02-05 | Native text 없는 1페이지 PDF | Fake OCR 1회 | 2026-09-06 | Y
| Hybrid PDF는 이미지 OCR을 Native text 뒤에 삽입한다 | TC-UT-02-06 | Text block + image block PDF | 원 문서 순서로 text 병합 | 2026-09-06 | Y
UT-02 Office 추출 | DOCX/PPTX text를 직접 추출하고 포함 이미지만 OCR한다 | TC-UT-02-07 | heading/table/notes/image Office Fixture | 직접 text 및 Fake 이미지 OCR 결과 보존 | 2026-09-06 | Y
UT-02 이미지 전처리 | EXIF·투명 배경·대형 이미지 정책을 적용한다 | TC-UT-02-08 | EXIF 회전, RGBA, max side 초과 이미지 | 방향·흰 배경·크기 제한 적용 | 2026-09-06 | Y
UT-02 OCR 후처리/Engine | 신뢰도·중복 정책과 Engine 지연 생성·Cache·직렬화를 지킨다 | TC-UT-02-09 | Fake OCR line, 병렬 Fake predict | 정책대로 text 구성, Pipeline 1회 생성·직렬 호출 | 2026-09-06 | Y | 실제 paddleocr 설정 2건은 환경상 제외
UT-03 URL 보안 | credential·비HTTP scheme·custom port URL을 거부한다 | TC-UT-03-01 | credential URL, ftp URL, :8080 | WebUrlValidationError | 2026-09-06 | Y
| Private DNS 결과를 HTTP 전에 거부한다 | TC-UT-03-02 | Resolver→127.0.0.1 | MockTransport 호출 없이 오류 | 2026-09-06 | Y
UT-03 Redirect | 검증 IP를 사용하고 상대 Redirect의 final URL을 보존한다 | TC-UT-03-03 | 302 /final 후 HTML 200 | 요청 2회, final URL 반환 | 2026-09-06 | Y | downgrade/최대 Redirect는 미포함
UT-03 수집 제한 | Stream이 HTML 크기 제한을 넘으면 중단한다 | TC-UT-03-04 | limit보다 큰 Mock stream | WebContentTooLargeError | 2026-09-06 | Y | 비HTML MIME 변형은 미포함
UT-03 HTML 본문 | Main/dense/form 본문을 선택하고 nav를 제외한다 | TC-UT-03-05 | nav·article·form 혼합 HTML | 본문 text/title/image URL 추출 | 2026-09-06 | Y
UT-03 이미지 후보 | 장식 badge 이미지를 OCR 후보에서 제외한다 | TC-UT-03-06 | badge class/URL 이미지 | images 목록에 포함되지 않음 | 2026-09-06 | Y | 중복 URL 변형은 미포함
UT-03 이미지 수집 | 잘못된 MIME의 정상 JPEG를 허용하고 총 Budget을 제한한다 | TC-UT-03-07 | JPEG signature + invalid MIME, 2개 초과 이미지 | 실제 형식 검증 성공, Budget 이후 skip | 2026-09-06 | Y
UT-03 웹 OCR 응답 | HTML text와 이미지 OCR을 기존 Admin/Chunk 계약으로 반환한다 | TC-UT-03-08 | Fake Fetcher·Fake OCR Engine | sourceType=url, final URL, text/Chunk 반환 | 2026-09-06 | Y | 빈 결과/최대 Chunk 변형은 미포함
UT-04 Embedding 입력 | 빈 Chunk를 Remote 호출 전에 거부한다 | TC-UT-04-01 | [], 공백 Chunk | EmbeddingValidationError, Provider 미호출 | 2026-09-06 | Y
UT-04 Provider 구성 | Provider가 2개가 아니거나 1024차원이 아니면 거부한다 | TC-UT-04-02 | Provider 1개, 1024+768 Provider | 각각 unavailable/validation 오류 | 2026-09-06 | Y
UT-04 저장 선조건 | 완료되지 않은 OCR Job은 저장하지 않는다 | TC-UT-04-03 | processing Job, result 없음 | OcrSaveValidationError | 2026-09-06 | Y | 완료+빈 Chunk 변형은 미포함
UT-04 Vector 저장 계약 | 설정 또는 실제 Vector가 1024차원이 아니면 Repository 전에 거부한다 | TC-UT-04-04 | configured 768, returned 128 | EmbeddingValidationError, 저장 0회 | 2026-09-06 | Y | Vector 개수 불일치 변형은 미포함
UT-04 정상 저장 | 완료 Job의 기존 Chunk를 Embed하고 저장 응답을 만든다 | TC-UT-04-05 | 완료 Job, Fake Embedder/Repository | Chunk 동일, 저장 1회, 1024/camelCase 응답 | 2026-09-06 | Y
UT-04 실패 원자성 | Embedder 실패 시 저장하지 않고 DB 실패 시 rollback한다 | TC-UT-04-06 | Embedding 오류, commit 오류 Fake | 저장 0회 또는 rollback=True, 성공 응답 없음 | 2026-09-06 | Y
UT-04 출처 참조 | URL final URL과 tier 2 metadata, 긴 파일 fallback을 보존한다 | TC-UT-04-07 | URL Job, 600자 파일명 | source/final URL, metadata, 500자 이하 참조 | 2026-09-06 | Y
UT-04 ORM 정적 계약 | ORM Vector 폭이 저장 Service의 1024 계약과 일치한다 | TC-UT-04-08 | ChunkEmbeddings.embedding.type.dim, 상수 1024 | 두 값이 1024로 동일 | 2026-09-06 | N | DEFECT-01 · ChunkEmbeddings.embedding ORM VECTOR(2048)과 저장 Service/Migration VECTOR(1024) 불일치. AssertionError: 2048 != 1024. Production 코드 미수정.
UT-05 Model Registry | 미등록 모델을 Domain 오류/HTTP 422로 거부한다 | TC-UT-05-01 | unknown, main-fine-tuned | UnknownLlmModelError, API 422 | 2026-09-06 | Y
UT-05 Provider Registry | Provider가 없으면 Catalog 전체를 실패시키지 않고 unavailable로 표시한다 | TC-UT-05-02 | provider key missing | 1개 catalog entry, available=False, 안내 메시지 | 2026-09-06 | Y | disabled model 변형은 미포함
UT-05 Application 실행 | 같은 Application 구조에서 Provider key 교체 결과를 보존한다 | TC-UT-05-03 | Fake mock/ollama Provider | isMock/provider가 선택 Provider와 일치 | 2026-09-06 | Y
UT-05 Admin DTO | 모델 목록과 단일 실행을 camelCase로 매핑한다 | TC-UT-05-04 | Fake remote-http, token 10/20/30 | 5개 모델, provider/token/documentName 계약 보존 | 2026-09-06 | Y
UT-05 비교 실행 | 한 Provider Domain 실패를 다른 모델 성공과 격리한다 | TC-UT-05-05 | gemma 성공, qwen unavailable | HTTP 200, success/error 두 결과, traceback 없음 | 2026-09-06 | Y
UT-05 입력 Schema | 공백 Prompt·중복 모델·잘못된 Overlap을 거부한다 | TC-UT-05-06 | 공백 Prompt, duplicate IDs, 100/100 | 각 payload가 Pydantic ValidationError | 2026-09-06 | Y
UT-06 Chunk 설정 | Legacy preset과 신규 비율의 Overlap을 계산한다 | TC-UT-06-01 | 512·10%, 100단위·15% | preset 또는 5자 단위 계산값 |  | 미실행 | Frontend 단위테스트 환경(Vitest/Jest 및 DOM Hook) 미구성으로 미실행
UT-06 OCR Polling | completed/failed/abort에 맞춰 Polling을 끝낸다 | TC-UT-06-02 | queued→processing→terminal Fake API | progress 전달 후 결과/오류/취소 종료 |  | 미실행 | Frontend 단위테스트 환경(Vitest/Jest 및 DOM Hook) 미구성으로 미실행
UT-06 URL 분석/저장 | 유효 URL만 분석하고 저장 성공 후 재클릭을 막는다 | TC-UT-06-03 | 정상/잘못된 URL, 완료 result | canAnalyze/canSave와 상태가 계약대로 변경 |  | 미실행 | Frontend 단위테스트 환경(Vitest/Jest 및 DOM Hook) 미구성으로 미실행
UT-06 LLM 동시 상태 | 취소된 실행과 오래된 응답을 현재 결과에 반영하지 않는다 | TC-UT-06-04 | 같은 모델 재실행, Abort, run-all 중복 | cancelled 유지, stale 무시, 중복 전체 실행 방지 |  | 미실행 | Frontend 단위테스트 환경(Vitest/Jest 및 DOM Hook) 미구성으로 미실행